## Sheet1
单位工程结算审核汇总表
工程名称：浙赣铁路沿线环境整治项目前期工程
序号 | 项目名称 | 送审金额（元） | 审定金额（元） | 核增减 | 备注
一 | 工程造价 | 2245731 | 2245731 | 0
二 | 中标优惠率20% | -449146.2 | -449146.2 | 0
| 优惠后工程造价 | 1796584.8 | 1796584.8 | 0

## Sheet2
单位工程结算审核对比表
工程名称：浙赣铁路沿线环境整治项目前期工程
序号 | 项目名称 | 送审金额（元） | 审定金额（元） | 核增减 | 备注
一 | 分部分项工程量清单 | 1795220 | 1795220 | 0
二 | 措施项目清单（1+2） | 130201 | 130201 | 0
1 | 组织措施项目清单 | 126391 | 126391 | 0
其中 | 安全文明施工费 | 125842 | 125842 | 0
2 | 技术措施项目清单 | 3809 | 3809 | 0
三 | 其他项目清单
四 | 规费（3+4） | 96485 | 96485 | 0
3 | 排污费、社保费、公积金 | 94021 | 94021 | 0
4 | 民工工伤保险费[（一+二+三+3）*费率] | 2464 | 2464 | 0
五 | 税金[(一+二+三+四）*费率] | 223825 | 223825 | 0
六 | 工程造价（一+二+三+四+五） | 2245731 | 2245731 | 0

## Sheet3
分部分项工程结算审核对比表
工程名称：浙赣铁路沿线环境整治项目前期工程-垃圾清运
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 核增减 | 备注
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 13488 | 98.05 | 1322498.4 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 13488 | 98.05 | 1322498.4 | 0
合计 | [5 empty] | 1322498.4 | [5 empty] | 1322498.4 | 0

## Sheet4
技术措施项目结算审核对比表
工程名称：浙赣铁路沿线环境整治项目前期工程-垃圾清运
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 核增减 | 备注
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场计安装 | 项 | 1 | 3809.4 | 3809.4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场计安装 | 项 | 1 | 3809.4 | 3809.4 | 0
合计 | [5 empty] | 3809.4 | [5 empty] | 3809.4 | 0

## Sheet5
分部分项工程结算审核对比表
工程名称：浙赣铁路沿线环境整治项目前期工程-围网、铁丝网
序号 | 送审 | [5 empty] | 审核 | [5 empty] | 核增减 | 备注
| 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1 | 01B001 | 防尘网铺设 | m2 | 27282.1 | 11.83 | 322747.6031 | 01B001 | 防尘网铺设 | m2 | 27282.1 | 11.83 | 322747.6031 | 0
2 | 01B002 | 铁丝网铺设 | m2 | 1874.68 | 80 | 149974.4 | 01B002 | 铁丝网铺设 | m2 | 1874.68 | 80 | 149974.4 | 0
合计 | [5 empty] | 472722.0031 | [5 empty] | 472722.0031 | 0